## 要件定義書
要件定義書					作成者					作成日					更新者					更新日
				To-Doアプリ					高田 真季					8月22日

必須機能
作成機能					機能概要
一覧表示(4人日）					DBから一定の期間内に登録されているデータを読み込み、To-Do一覧を表示する。
				完了していないタスクのみを表示する。
				ID（メールアドレス）、ニックネームなどのユーザー情報を表示する。

登録(2人日）					タスク名と達成期限、優先順位、コメント、画像（ユーザーが添付した場合）をDBに登録する。
				登録した日時をDBに登録する。
				ログイン情報（ID、パスワード、メールアドレス、ログイン日時）を登録する。

更新（2人日）					完了したタスクを非表示の状態へと更新する。
				変更を行ったタスクの詳細内容を更新する。
				ユーザー情報を更新する。
				更新した日時を保存する。

削除(1人日）					既に登録されているタスクの中から、必要ではなくなったタスクをDBから削除する。
				ログイン情報を削除する。

追加機能
作成機能					機能概要
タイムスケジュール・カレンダー(3人日)					カレンダー日時をクリックすると、その日が期限となるタスクを表示させる。
				開始日から期限日までをカレンダー上に矢印もしくは棒で表示させる。

グループ化(2人日)					タスクを内容ごとにグループとしてまとめる。
				利用者が任意のタスクをグループにしてまとめる機能を作成する。

リマインダー(2人日)					ユーザーがよく行うタスクの内容を登録する。
				ユーザーがよく行うタスクを自動的に登録させる。

通知機能(2人日)					期限が近いタスク、期限切れのタスクをメールで通知する。
				リマインダー機能によってタスクが自動的に登録された際に、メールで通知する。

完了したタスクの表示(3人日)					完了したタスクのみを表示させる。
				完了タスク数を表示させる。
				タスクをクリアした数によってユーザーを表彰する。
				表示/非表示を選択出来る機能。

タスクの並び替え、検索(3人日)					タスクの期限が近い順に並び替える。
				タスクの優先度順に並び替える。
				コメントされているタスクを表示させる。

				グループ化されているタスク内で、各条件における並び替えを行う。
チュートリアル（実装しない）					各機能を初めて使用する際に、操作の手順であるチュートリアルを表示させる。
				チュートリアルをいつでも確認できるようにする。

合計：24人日